## Sheet1
版本 | 版本内容 | 提测时间
1.0版本 | 单聊 群聊 发送图片 发送Emoji 撤回功能 置顶功能 消息免打扰 离线消息 已读、未读 应用中心数据展示 组织划分 常用联系人 人员详情 头像上传 | 2020.3.20提测（已完成）
1.1.1版本 | 个人中心 app提示升级 通知栏 附件在线预览 文件下载本地(用其他应用打开) 群里中的回复功能 群聊中查看已读未读人员 图片保存本地 发送文件及文件消息类型展示 文字、表情内容撤回再编辑功能 新增消息类型显示，消息列表和聊天室逻辑都要做处理 聊天内容不足一屏时显示空白问题优化 查看所有群成员 修改密码 | 预计2020.5.8号提测
1.1.2版本 | @功能，选择要@的人，移除要@的人 通讯录搜索功能完善，搜索联系人，群组，及逻辑跳转 图片发送最多一次改为发送10张 查看聊天记录 聊天内容转发 登录加行为验证 聊天室过多订阅优化 | 预计2020.5.30号提测
1.2版本 | 发送语音 我的名片 TouchID登录、FaceID登录 设置IP地址功能 | 预计2020.6.12号提测
1.3版本 | 底部Tabbar图片自定义控制 应用中心banner、公告 推送管理 广告管理 应用埋点 主题颜色通过后台配置 | 预计2020.6.26号提测
1.4版本 | 应用中心应用分类 UI规范 | 预计2020.7.8号提测